## 工数見積り
SDK開発工数見積り
責任者 | 山本 | 作成日 | 山本
作成者 | 山本 | 更新日 | 山本
工 程 名（大） | 工 程 名（中） | 担当 | 工数 | 備考
設計
データ設計 | 管理項目、機能洗い出し | 山本 | 3
データベース設計 |  | 山本 | 3
サーバ構成設計 | 可用性、スケーラビリティ、メンテナンス性考察 | 山本 | 3
フレームワーク | 言語、フレームワーク、その他技術選定 | 山本 | 3 | ※業界動向、チーム開発を想定して選定
仕様書作成 | 各工程仕様書フォーマット | 山本 | 10 | ※チーム開発を想定した仕様共有
SDK
技術調査 | 他社管理画面、SDK調査、デバイスフィンガープリント取得調査(※） | - | 10 | ※海外Adtruth特許技術。Party,fox,yahooなど日本ベンダーのSDKでも利用されている
SDK設計 |  | - | 5
SDK開発 | iphone版 | - | 15 | ※iphoneはセキュリティレベルが高いため導入コスト上がる想定
| android版 | - | 10
SDKテスト | 実機テスト | - | 5
API
API設計 | SDK通信用API設計 | 山本 | 5
API開発 |  | - | 10
APIテスト |  | - | 5
管理画面開発
画面設計 | 管理画面ワイヤーフレーム作成 | 山本 | 10
ダッシュボード |  | - | 5
各種レポート |  | - | 30 | ※レポートの実装項目によって工数変動
管理者情報 |  | - | 5
予算管理 |  | - | 10 | ※実装項目によって工数変動
サーバ環境構築
開発環境構築 | プロジェクト管理ツール、ソース管理ツールなど導入 | - | 3 | ※チーム開発を想定した環境構築
テストサーバ契約 |  | - | 1
テスト環境構築 |  | - | 5 | ※本番を想定した構成にする
本番サーバ契約 |  | - | 1
本番環境構築 |  | - | 5
テスト
結合テスト | 運用テスト | - | 15
177