## Sheet1
全日本動物専門教育協会(SAE)様 アイハーツ対応時間記録 | [5 empty] | 2017-05-08
プロジェクト | 日付 | ユーザー | 活動 | チケット | コメント | 時間 | 月合計
2017年4月分 | 2017-04-14 | 久保 健太 | データ入力・修正 | バグ #1014: 加盟校一括会員登録の件 |  | 2 | 6
| 2017-04-14 | 久保 健太 | データ入力・修正 | バグ #1014: 加盟校一括会員登録の件 |  | 2
| 2017-04-14 | 久保 健太 | データ入力・修正 | バグ #1014: 加盟校一括会員登録の件 |  | 1
| 2017-04-14 | 久保 健太 | データ入力・修正 | バグ #1013: SAE HP 修正依頼 |  | 1
2017年3月分 | 2017-03-27 | 志波 弘崇 | データ入力・修正 | データ入力・修正 #1004: 動物協会 文字修正 | テスト環境にての修正、差し替え等(矢野さんにもヘルプを依頼) | 2 | 6.3
| 2017-03-27 | 矢野 宗一郎 | 設計作業 | バグ #1005: SAE HP 文言修正等更新のご依頼 |  | 1
| 2017-03-23 | 矢野 宗一郎 | データ入力・修正 | バグ #1002: 点数反映の件 |  | 0.5
| 2017-03-23 | 矢野 宗一郎 | データ入力・修正 | バグ #1002: 点数反映の件 |  | 0.5
| 2017-03-21 | 秋山 創介 | データ入力・修正 | データ入力・修正 #998: ライセンス登録に関わる入金処理 | 発行日とライセンス番号も | 0.4
| 2017-03-17 | 秋山 創介 | データ入力・修正 | データ入力・修正 #994: ライセンス番号発行を伴うライセンスレコード挿入3件 | 発行日など修正 | 0.2
| 2017-03-16 | 秋山 創介 | データ入力・修正 | データ入力・修正 #994: ライセンス番号発行を伴うライセンスレコード挿入3件 | ライセンス番号重複していたので修正（t_numberのlicence_serial_noは「付番済み」の最大値） | 0.1
| 2017-03-15 | 秋山 創介 | データ入力・修正 | データ入力・修正 #994: ライセンス番号発行を伴うライセンスレコード挿入3件 | t_licenceテーブルのtest_codeが0になっている過去レコードもありましたが、ホリスティックアニマルアロマセラピー の初級が35だったので 中級を36で入力しました。 ライセンス番号は test_code「36」＋2017年の下2桁「17」＋t_numberのlicence_serial_noで付番し、そののち t_numberのlicence_serial_noをインクリメントしました。 | 1.6
2017年2月分 | 2017-02-28 | 秋山 創介 | データ入力・修正 | データ入力・修正 #982: 動物共生環境コーディネーター ライセンス申請レコード挿入 | 動物共生環境コーディネーターのgrade_codeは空欄でも0でもなく1 | 0.1 | 22.7
| 2017-02-28 | 秋山 創介 | データ入力・修正 | データ入力・修正 #984: 入金日入力 | 実技点数入力＋ライセンス申請レコード挿入 | 0.2
| 2017-02-28 | 秋山 創介 | データ入力・修正 | データ入力・修正 #982: 動物共生環境コーディネーター ライセンス申請レコード挿入 | 発行料は「0円」のまま | 0.4
| 2017-02-24 | 矢野 宗一郎 | データ入力・修正 | サポート #981: SAE HP更新のお願い |  | 0.5
| 2017-02-23 | 矢野 宗一郎 | データ入力・修正 | サポート #979: 試験結果反映 |  | 0.5
| 2017-02-20 | 矢野 宗一郎 | データ入力・修正 | サポート #977: ライセンス番号の重複 |  | 0.5
| 2017-02-17 | 矢野 宗一郎 | データ入力・修正 | サポート #973: 入金処理依頼他 |  | 1.5
| 2017-02-17 | 矢野 宗一郎 | データ入力・修正 | サポート #974: 入金処理依頼他 |  | 0.5
| 2017-02-16 | 矢野 宗一郎 | 調査 | サポート #972: AFF血統書管理システムについて |  | 1.5
| 2017-02-13 | 矢野 宗一郎 | 調査 | サポート #970: ライセンス学科問題の件 | 一次調査を行ったが、解決には至らず。そもそも再現しない | 2
| 2017-02-10 | 矢野 宗一郎 | データ入力・修正 | サポート #969: 入金処理依頼他 |  | 6
| 2017-02-08 | 秋山 創介 | データ入力・修正 | サポート #966: ハンドラーライセンス実技試験結果反映の件 | いばらき動物専門学院のハンドラー初級2名、中級6名の実技試験点数入力およびライセンス申請レコード挿入（081405111様以外） | 1
| 2017-02-02 | 秋山 創介 | データ入力・修正 | サポート #966: ハンドラーライセンス実技試験結果反映の件 | 中央動物専門学校12+1名 | 3
| 2017-02-02 | 秋山 創介 | 調査 | サポート #966: ハンドラーライセンス実技試験結果反映の件 | Access調査 | 5
2017年1月分 | 2017-01-30 | 矢野 宗一郎 | データ入力・修正 | サポート #967: ライセンス受験料処理の件 |  | 2 | 9
| 2017-01-30 | 秋山 創介 | データ入力・修正 | データ入力・修正 #963: ライセンス実技試験の結果を点数は０のままで『合格』に | t_licenceとt_licence_subテーブルで「挿入」ボタンを使う | 7
2016年12月分 | 2016-12-16 | 秋山 創介 | データ入力・修正 | データ入力・修正 #945: 問合せ対応 | 991405762様の学科名入力 | 1 | 3
| 2016-12-06 | 秋山 創介 | データ入力・修正 | 要望 #930: ライセンス受験料入金日データ入力 | 実技試験の採点入力をして消えた入金日18件再入力 | 0.6
| 2016-12-05 | 秋山 創介 | データ入力・修正 | 要望 #930: ライセンス受験料入金日データ入力 | 入金日「20161205」2件入力完了 | 0.3
| 2016-12-02 | 秋山 創介 | データ入力・修正 | 要望 #930: ライセンス受験料入金日データ入力 | 実技入金日を1件入力 | 0.1
| 2016-12-01 | 矢野 宗一郎 | 調査 | サポート #938: 協会システム・新試験システムについて |  | 1
2016年11月分 | 2016-11-28 | 秋山 創介 | データ入力・修正 | 要望 #930: ライセンス受験料入金日データ入力 | 矢野さん調査1h、秋山入力4h | 5 | 17.5
| 2016-11-18 | 秋山 創介 | データ入力・修正 | サポート #928: SAE HP 掲載書式差し替えのご依頼 |  | 0.2
| 2016-11-18 | 秋山 創介 | 開発作業 | 要望 #922: ライセンス発行について |  | 3
| 2016-11-18 | 秋山 創介 | 開発作業 | サポート #921: 会員情報の履歴項目移行のお願い |  | 3
| 2016-11-18 | 秋山 創介 | 開発作業 | 要望 #915: 競技会受賞者について |  | 3
| 2016-11-18 | 秋山 創介 | 開発作業 | 要望 #913: 競技会ページの件 |  | 3
| 2016-11-18 | 秋山 創介 | 開発作業 | サポート #928: SAE HP 掲載書式差し替えのご依頼 | regist_member_agent5.pdf 配置完了 | 0.3