## Sheet1
改修リスト | [6 empty] | 更新日:2019/9/27
優先順位 | 機能追加・改修 | 改修内容 | Android | ブランチ(Android) | iOS | ブランチ(iOS) | リリース時期
1 | Apple Sign In対応 | Apple IDでのログインを可能にする | - | - | 仕様未確定 | - | 2020年4月まで
2 | イベント・スタジオ情報の台湾語対応 | イベント・スタジオ情報の表記や絞込みに台湾を追加にする | 仕様未確定 | - | 仕様未確定 | - | 2019年年末まで
2 | ダークモード対応 | iOS13で実装されたダークモードに対応する | - | - | 仕様未確定 | - | 2020年4月まで
3 | コミュニティ機能 | ユーザー同士がコミュニティを形成できる機能 | 仕様未確定 | - | 仕様未確定 | - | 2019年年末まで
4 | コメント返信機能 | コメントに返信ができる機能 | 仕様未確定 | - | 仕様未確定 | - | 2019年年末まで
5 | iOS版Twitter同時投稿ライブラリ差し替え | TwitterKitのサポート終了に伴う、差し替え | - | - | リリース待ち | feature/1.4.5/remove_setStatusBarHidden | 2019年年末まで
5 | Facebook、instagram同時投稿対応 | Twitter同時投稿からの拡張 | リリース待ち | feature/1.4.9/UIActivityViewController | リリース待ち | feature/1.4.5/UIActivityViewController | 2019年年末まで
7 | スタジオのリンクを押した回数を測定 | スタジオ情報に表示されているURLをタップした数を測定する | リリース待ち | feature/1.4.9/studio_click_count | リリース待ち | - | 2019年年末まで
8 | スタンプの使用履歴（LINE風） | 過去に使用したスタンプの表示をしたい | 仕様未確定 | - | 仕様未確定 | feature/1.4.5/studio_click_count | 2019年年末まで
8 | スタンプのタブ化 | スタンプの数が多くなったので LINEみたいなタブでスタンプの分割表示をしたい | 仕様未確定 | - | 仕様未確定 | - | 2020年4月まで
8 | スタンプの多言語化 | 端末の設定言語によってスタンプを多言語表示させる機能 | リリース待ち | feature/1.4.9/stamp_language | リリース待ち | - | 2020年4月まで
9 | チャットデザイン改修 | チャットの見た目改修 | 仕様未確定 | - | 仕様未確定 | feature/1.4.5/stamp_language | 2019年年末まで
10 | 海外タブの追加 | タイムラインに表示されるコンテンツを 日本・台湾・アメリカで分けたい | 仕様未確定 | - | 仕様未確定 | - | 2020年4月まで
11 | 商品タブのサブカテゴリ対応 | アイテムタブの商品サブカテゴリ(コスメのみ)絞込機能 | リリース待ち | feature/1.4.9/item_subcategory | リリース待ち | feature/1.4.5/item_subcategory | 2019年年末まで
12 | プライベート投稿（月額オンラインストレージ機能） | 投稿した本人以外見られない写真の保管庫機能 | 仕様未確定 | - | 仕様未確定 | - | 未定
13 | アイテム詳細に関連商品を表示する | アイテム詳細画面にアイテムに関連する商品を表示する | 仕様未確定 | - | 仕様未確定 | - | 未定
14 | ユーザーのアイテムタグ付け機能 | 投稿したコンテンツ内で使用したアイテムをタグとして登録できる機能 | 仕様未確定 | - | 仕様未確定 | - | 未定
15 | 衣装タブを作り、ユーザーからの衣装投稿を促す | タイムラインに衣装タブ設置。キーワードに「衣装」が入っている コンテンツを表示する | 仕様未確定 | - | 仕様未確定 | - | 未定
16 | 知恵袋 | コスプレに関する質問機能 | 仕様未確定 | - | 仕様未確定 | - | 未定
17 | 名刺の種類を増やす | レイヤー名刺の有料フレームを増やす | 仕様未確定 | - | 仕様未確定 | - | 未定
※補足
・実装済みは、機能単体での実装が完了している状態です。
・仕様未確定は、要件定義や設計などが何も決まっていない状態です。
・リリース待ちはテストが完了した状態です。
・審査中は、Appleの審査待ち状態です。
・リリース済みは、既にリリースが終わっている状態です。